## Sheet1
Tiểu Luận Chuyên Nghành Công Nghệ Phần Mềm Bảng kế hoạch theo tuần xây dựng trang web bán vé xe Giáo Viên hướng dẫn: Thầy Lê Văn Vinh Sinh viên thực hiện: Phan Vĩnh Âu, Trần Lâm Việt
Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Nội dung công việc | Nhận xét
2019-09-09 | 2019-09-15 | 2019-09-09 | 2019-09-15 | Gặp giáo viên, nhận yêu cầu đề tài, tạo các link git , các document liên quan: Khảo sát hiện trạng, mô tả đề tài, usecase
2019-09-16 | 2019-09-22 | 2019-09-16 | 2019-09-22 | Tìm hiểu về công nghệ React/Redux, thiết kế, lấy dữ liệu, đưa vào cơ sở dữ liệu Thiết kế lại usecase
2019-09-23 | 2019-09-29 |  |  | Thiết kế phần front-end, tiếp tục lấy dữ liệu Đặc tả usecase, vẽ sequence diagram
2019-09-30 | 2019-09-06 |  |  | Thiết kế phần front-end. Tìm hiểu thêm cơ chế hoạt động của Redux
2019-09-07 | 2019-09-12 |  |  | Thiết kế phần front-end Tìm hiểu thêm cơ chế hoạt động của Redux